## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN)
Gerente del Proyecto: |  | Coronel Burgos Javier Daniel
INFORMACION GENERAL | [6 empty] | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
| Nombre | Puesto | Poder (Influencia) | Interés | Clasificación (Matriz Poder/Interés) | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Estrategia de gestión proactiva | KPIs / Indicadores de éxito | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | [5 empty] | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto |  |  | que debe darse con este stakeholder
STK-01 | Dra. María Fernanda Salazar | Directora de Investigación | Alta | Alta | Gestión Activa | Universidad Continental | mfsalazar@continental.edu.pe | 987654321 | Garantizar que la herramienta apoye los proyectos de investigación y mejore la productividad académica. | A | A | Patrocinadora principal | Mantenerla como patrocinadora activa; involucrarla en roadmap, priorización y criterios de aceptación; entregas ejecutivas alineadas a impacto | #Proyectos apoyados; %adopción por investigadores; tiempo medio de ahorro; CSAT patrocinador. | Reuniones quincenales para validar avances y tomar decisiones estratégicas.
STK-02 | Ing. Carlos Ríos | Jefe de TI | Alta | Alta | Gestión Activa | Universidad Continental | crios@continental.edu.pe | 956321478 | Que la solución sea segura, escalable y compatible con la infraestructura existente. | M | A | Consultor técnico | Involucrarlo en comité técnico; PoC de integración temprana; plan de seguridad; pruebas de rendimiento. | % tests pasados; número vulnerabilidades críticas = 0; tiempo de respuesta; disponibilidad. | Reportes mensuales de compatibilidad y pruebas de seguridad.
STK-03 | Lic. Patricia Gómez | Bibliotecóloga Académica | Media | Alta | Mantener Informados | Biblioteca Central UC | pgomez@continental.edu.pe | 945632178 | Integración de la app con fuentes académicas y correcto manejo de referencias. | A | M | Usuario clave / Consultora | Incluirla en definición de requisitos; prototipos de integración; capacitaciones y manuales; validar formatos de cita. | Precisión en importación de referencias; tiempo para localizar recursos; bibliotecología. | Sesiones de validación funcional y capacitaciones.
STK-04 | Dr. Luis Mendoza | Investigador Externo | Media | Baja | Monitorear con Mínimo Esfuerzo | Pontificia Universidad Católica del Perú | lmendoza@pucp.edu.pe | 988741256 | Usabilidad de la aplicación en proyectos colaborativos y pruebas piloto de IA. | M | M | Usuario externo / Beta tester | Invitarlo a pilotos académicos; recoger feedback estructurado; incluir mejoras de colaboración . | %tareas completadas; incidencias de usabilidad reportadas. | Talleres piloto y encuestas de satisfacción.
STK-05 | Ana Torres | Estudiante Tesista | Alta | Alta | Mantener Informados | Universidad Continental | atorres@continental.edu.pe | 987412536 | Que la app simplifique búsquedas bibliográficas y resúmenes para su tesis. | A | B | Usuario final | Focus groups con tesistas; pruebas de usabilidad iterativas; | Reducción del tiempo de búsqueda; tasa de éxito en tareas; CSAT de tesistas. | Pruebas piloto y feedback directo vía focus group.
STK-06 | Lic. Jorge Silva | Auditor de Calidad | Media | Baja | Mantener Satisfechos | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | jsilva@continental.edu.pe | 965874123 | Validar cumplimiento de normas y políticas institucionales. | M | A | Auditor de cumplimiento | Entregar evidencia documental en cada fase; listas de verificación normativas; auditorías internas programadas. | %conformidad en controles; nº hallazgos críticos; tiempo de cierre de no conformidades. | Revisión documental y reportes al cierre de cada fase.