## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN)
Gerente del Proyecto: | Coronel Burgos Javier Daniel
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
| Subtotal | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3000
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2000
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3000
| Subtotal | 400 |  | 1500 | 0 | 0 | 9500
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
3.2 | Entrenar clientes | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
3.6 | Archivar Materiales | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
| Subtotal | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 4000
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1600
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
9.3 | Reuniones con terceros | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
9.5 | Gestión de la Configuración | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600
| Subtotal | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 1100 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 24000
Riesgo (Contingencia): |  | 15% |  |  |  |  | 3600
TOTAL (Programado): |  | 1100.15 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 27600
Comentarios:
Note on B48: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN)
Gerente del Proyecto: | Coronel Burgos Javier Daniel
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Project Charter y Kick-of | 2025-09-02 | 800 | Tareas 9.1 y 9.7 (parte): Tiempos de preparación inicial y aprobación formal del Project Charter (documento clave de la Iteración Cero).
Subtotal |  | 800
Planificación
Backlog Inicial y Acuerdos de Equipo | 2025-08-25 | 1000 | Tareas 1.1 y 9.2 (parte): Desarrollo de la lista de funcionalidades y revisión inicial del Backlog del producto con el equipo.
Arquitectura de Solución | 2025-09-01 | 1000 | Tarea 1.2: Diseño de la Arquitectura Mínima (stack MERN: Express–MongoDB, React) para el asistente IA.
Especificaciones Funcionales | 2025-09-05 | 1000 | Tarea 1.1 (resto): Detalle de las funcionalidades del asistente de investigación (Búsqueda, automatización, etc.).
Especificaciones de Diseño y Detalladas | 2025-09-10 | 1000 | Tareas 1.3 y 1.4: Documentación de la Interfaz de Usuario y flujos de trabajo internos del sistema.
Elaborar Plan de Pruebas de Aceptación | 2025-09-12 | 400 | Tarea 1.5: Define los criterios para validar la métrica de Cobertura de pruebas ($ \geq 70%$).
Subtotal |  | 4400
Planificación 2
Gestión de la Configuración | 2025-09-15 | 1200 | Tarea 9.5: Control de versiones y de incidencias utilizando GitHub Projects.
Aseguramiento de la Calidad (QA) | 2025-09-18 | 1000 | Tarea 9.6: Proceso para garantizar la métrica de Documentación actualizada.
Reuniones de Estatus y Reportes | 2025-09-23 | 1000 | Tarea 9.2: Seguimiento del avance y monitoreo de la métrica de Cumplimiento de Plazos.
Interfaz y Acuerdos Externos | 2025-09-26 | 1000 | Tareas 9.3 y 9.4: Coordinación con APIs de IA externas y gestión de herramientas (Jira, Google Drive).
Gestión Global del Proyecto (resto) | 2025-09-30 | 600 | (Parte media de Tarea 9.7): Liderazgo y toma de decisiones durante la ejecución.
Subtotal |  | 4800
Desarrollo
Adquisición de Recursos Técnicos | 2025-10-05 | 3000 | Tarea 1.2: Desarrollo Arquitectura del Sistema (Definición de conexión Express–MongoDB, React).
Código y Walking Skeleton | 2025-10-25 | 3000 | Tareas 1.3 y 1.4: Documentación técnica detallada del sistema AI Research Assistant.
Ejecución de Pruebas Unitarias/Integración | 2025-11-05 | 2000 | Tarea 1.5: Plan de Pruebas de Aceptación (Define cómo se validará el 70% de Cobertura de Pruebas).
Subtotal |  | 8000
Pruebas & Entrega
Pruebas de Aceptación | 2025-11-12 | 2000 | Tarea 2.4: Desarrollo y ejecución del paquete de pruebas para la validación final del cliente.
Instalación, Despliegue y Entrenamiento | 2025-11-20 | 2000 | Tareas 3.1 y 3.2: Despliegue del sistema e instrucción a los usuarios.
Pruebas de Desempeño y Carga | 2025-11-25 | 600 | Tarea 3.3: Verificación de la velocidad y escalabilidad de la aplicación de IA.
Cierre Administrativo y Archivamiento | 2025-12-01 | 900 | Tareas 3.6 y 9.7 (final): Archivo de materiales, cierre de la gestión del proyecto.
Garantía, Archivo y Otros Costos Finales | 2025-12-01 | 500 | Tareas 3.4, 3.5, 10 y 11: Revisión Post Proyecto, Garantía de Soporte y costos varios.
Subtotal |  | 6000
TOTAL PROYECTO |  | 24000

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN)
Gerente del Proyecto: | Coronel Burgos Javier Daniel
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU01: Crear y gestionar proyectos de investigación. | 2025-09-17 | 2000 | Desarrollo de funcionalidad central (Planificación/Diseño).
HU02: Sugerencia de artículos relevantes. | 2025-09-25 | 1800 | Desarrollo del motor de búsqueda y UI asociada.
HU03: Biblioteca personal para organizar papers. | 2025-09-28 | 1400 | Desarrollo del módulo de almacenamiento y categorización.
Subtotal |  | 5200
Sprint 2
DT-21 HU04: Chatbot IA | 2025-09-29 | 2800 | Implementación del modelo de IA y de la interfaz de chat (Alto costo).
DT-20 HU05: Generación de resúmenes | 2025-10-31 | 1600 | Implementación de la función de resumen automático (IA).
DT-6 Compartir biblioteca con equipo. | 2025-10-31 | 1200 | Desarrollo de la lógica de permisos y colaboración.
DT-15 HU12: Seguridad y privacidad de datos | 2025-10-05 | 1300 | Implementación de medidas de seguridad y cifrado.
DT-16 Gestión de usuarios (crear, modificar, eliminar) | 2025-10-05 | 1400 | Desarrollo de las funciones CRUD para usuarios.
DT-17 Recuperar contraseña | 2025-10-09 | 1600 | Implementación del flujo de recuperación de acceso.
DT-18 Asignar y modificar roles de usuario | 2025-11-14 | 1500 | Desarrollo de la gestión de roles de administración.
Subtotal |  | 11400
Sprint 3
DT-7 HU07: Notificaciones automáticas de nuevos artículos. | 2025-11-01 | 1500 | Desarrollo del sistema de "polling" y envío de notificaciones.
DT-8 HU08: Dashboard con métricas de productividad. | 2025-11-08 | 1500 | Diseño e implementación de la interfaz de métricas.
HU-9: Inicio de sesión seguro con roles. | 2025-11-15 | 1500 | Refinamiento del sistema de autenticación y autorización.
HU-13: Alta disponibilidad de la aplicación | 2025-11-22 | 1500 | Pruebas de carga e implementación de infraestructura redundante.
HU-14: Tiempos de respuesta rápidos | 2025-11-30 | 1400 | Optimización de consultas y caching de datos.
Subtotal |  | 7400
TOTAL PROYECTO |  | 24000

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 (Septiembre) - Inicio/Planificación | 5200 | 5200 | 5500 | 5500
2 (Octubre) - Desarrollo (Pico de Gasto) | 8800 | 14000 | 9000 | 14500
3 (Noviembre) - Desarrollo/Pruebas | 6000 | 20000 | 5500 | 20000
4 (Diciembre) - Entrega/Cierre | 4000 | 24000 | 4000 | 24000
Template Source: http://www.cvr-it.com