# Informe DE estado DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN)

Gerente del Proyecto: Coronel Burgos Javier Daniel

Fecha: 27/08/2025

Periodo del Informe: Semana 2 (del 18 al 25 de agosto de 2025)

| Estado del: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | El proyecto mantiene el alcance inicial definido en el Acta de Constitución. Cantidad de requisitos completados del total planificado: 2 de 10 (20%) - Requisito 1: Acta de Constitución del Proyecto - Requisito 2: Diagrama de Stakeholders |  |  |
| Cronograma | Estado: Estamos dentro del tiempo planificado. Actividades de la Semana 1–2 (Acta de constitución y diseño arquitectónico) se cumplieron. Porcentaje de avance completado: 20% |  |  |
| Costes | Estado: No se han sobrepasado los costes. Ejecución del presupuesto al día de hoy: Uso de recursos internos (sin costos adicionales). No se han generado gastos fuera de lo previsto (solo uso de laptops personales, herramientas gratuitas como GitHub y Trello). |  |  |
| Calidad | Cantidad de defectos para proyectos de software: 0 (aún no inicia la fase de codificación). Actividades de calidad realizadas: - Revisión del Acta de Constitución. - Validación interna del Diagrama de Stakeholders. - Definición de roles y responsabilidades con claridad. |  |  |
| Riesgos |  |  |  |
| Riesgo |  | Responsable | Mitigación |
| Curva de aprendizaje en nuevas tecnologías (MERN + IA) |  | Todos los programadores | Realizar capacitaciones rápidas y compartir tutoriales en el equipo. |
| Dependencia de APIs externas (OpenAI, Google Scholar) |  | Programador IA (Octavio) | Usar alternativas gratuitas y asegurar planes de contingencia. |
| Retrasos por falta de coordinación |  | Scrum Master (Fred) | Mantener reuniones semanales y comunicación constante por WhatsApp. |
| Próximos avances | - Finalizar diseño arquitectónico del sistema (frontend, backend, base de datos). - Preparar repositorio inicial en GitHub con la estructura base del proyecto. - Definir el backlog inicial en Trello/Jira con historias de usuario. - Reunión con el equipo para revisar viabilidad técnica de la integración de IA y flujos con n8n. |  |  |
| Notas | - El equipo se encuentra trabajando de manera colaborativa y motivada. - Hasta el momento no se han presentado retrasos ni sobrecostos. - La comunicación y organización del equipo cumple con lo establecido en la Declaración de Equipo. |  |  |