## Hoja1
Recursos Humanos (12 semanas – 3 meses)
Rol | Cantidad | Tarifa mensual aprox. (S/.) | Meses | Subtotal (S/.)
Project Manager | 1 | 7000 | 3 | 21000
Scrum Master / Programador | 1 | 6000 | 3 | 18000
Programador Full Stack | 2 | 5500 | 3 | 33000
Programador IA | 1 | 6500 | 3 | 19500
Tester QA | 1 | 4500 | 3 | 13500
Informes / Auditoría | 2 | 4000 | 3 | 24000
Subtotal Recursos Humanos |  |  |  | 129000
Infraestructura Tecnológica
Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Meses | Subtotal (S/.)
Servidor en la nube (AWS/Azure/GCP) | 1 | 1000 | 3 | 3000
MongoDB Atlas (plan intermedio) | 1 | 600 | 3 | 1800
Licencia API OpenAI (uso académico) | 1 | 800 | 3 | 2400
Licencia n8n (SaaS o hosting dedicado) | 1 | 500 | 3 | 1500
Docker + GitHub (repositorios privados, CI/CD) | 1 | 400 | 3 | 1200
Subtotal Infraestructura |  |  |  | 9900
Herramientas y Software de Apoyo
Recurso |  | Costo Mensual (S/.) | Meses | Subtotal (S/.)
Jira / Trello / Slack |  | 200 | 3 | 600
Paquete Office / Google Workspace |  | 250 | 3 | 750
Herramientas de pruebas (Cypress, Jest – en su mayoría open source) |  | - | - | 0
Subtotal Herramientas |  |  |  | 1350
4. Costos Operativos y Contingencias
Concepto |  |  |  | Monto (S/.)
Capacitaciones iniciales (IA, n8n, seguridad) |  |  |  | 2500
Comunicaciones / Internet / Hosting adicional |  |  |  | 1500
Gastos administrativos (documentación, presentaciones, auditoría) |  |  |  | 2000
Contingencia (5% del presupuesto total) |  |  |  | 7000
Subtotal Operativo y Contingencia |  |  |  | 13000
Concepto | Monto (S/.) | Justificación
Línea Base de Costo | 153250 | Suma de los costos de los paquetes de trabajo (recursos humanos, infraestructura, herramientas y operativos).
Reserva de Contingencia (15%) | 22987.5 | Para cubrir riesgos conocidos (ej. mayor consumo de API, ampliación de infraestructura).
Reserva de Gestión (10%) | 17623.75 | Para cubrir riesgos desconocidos y decisiones del patrocinador (ej. integración con nuevas APIs).
Total de Presupuesto | 193861.25 | Suma total del presupuesto incluyendo reservas.
FINANCIAMIENTO
Concepto | Recursos Propios | Recursos Terceros
Línea Base de Costo | 100% | 0%
Reserva de Contingencia | 100% | 0%
Reserva de Gestión | 100% | 0%