## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Asistente de investigación academica con IA y automatización(IA Research Assistant MERN)
Scrum Master: |  | Crespo Soto Fred Jhosseph
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 15/09/2025 | Retraso en la creación de la Biblioteca personal para organizar papers (HU03). Impacta en la disponibilidad de recursos para el Sprint 2. | Alta | Cielo Alessandra Torres Aguilar | 30/09/2025 | Abierto | 2025-09-18 | Se requiere soporte del equipo de backend
2 | 15/052025 | Integración del Chatbot con IA en metodología (HU04) requiere dataset adicional no disponible aún. | Alta | Jean Pool Tacunan Palomino | 03/09/2025 | En Espera | 2025-09-29 | Equipo de IA está buscando dataset alternativo
3 | 16/052025 | Resúmenes automáticos de papers (HU05) dependen de librerías externas que presentan incompatibilidad con Node.js 20. | Media | Jenkins Jhoseph Guevara Quintana |  | Abierto |  | Evaluar downgrade de versión o usar servicio externo
4 | 16/052025 | La historia HU09: Inicio de sesión seguro con roles requiere configuración adicional en MongoDB Atlas. Impacta seguridad de acceso. | Alta | Fred Jhosseph Crespo Soto |  | Abierto |  | Coordinar con DevOps acceso seguro a la BD.
5 | 16/052025 | HU10: Alta disponibilidad de la aplicación requiere infraestructura cloud, aún no definida. Impacta despliegue en Sprint 3. | Alta | Equipo |  | En Espera |  | Se está evaluando AWS o Azure
6 | 17/052025 | El módulo de seguridad y privacidad de datos (HU12) requiere revisión legal antes de implementarse. Retrasa el avance de desarrollo. | Alta | Equipo |  | Abierto |  | Se solicitó asesoría legal para cumplimiento de normativa
7
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA