## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
T-01 | Integración fallida entre MERN y módulos de IA | Calidad | Complejidad técnica de APIs externas | Critico | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Programador IA (Belito) | Error en pruebas de integración | T-01 | Pruebas incrementales y capacitación en APIs | 1 semana en cronograma | 19-sep-25 | Riesgo clave | No elimine o modifique estas celdas!!
T-02 | Brechas de seguridad en login y roles | Calidad | Configuración débil de autenticación | Critico | Medio | 6.5 | Alto | Activo | Tester (Jenkins) | Fallo en pruebas de seguridad | T-02 | Implementar OAuth2 + pruebas de penetración | 5% del presupuesto a seguridad | 21-sep-25 | Cumplir GDPR/LPDP | Umbral para Amenazas
E-01 | Cambios en APIs externas (Google Scholar, PubMed) | Calidad | Dependencia de servicios externos | Serio | Medio | 6.8 | Bajo | Activo | Scrum Master (Crespo) | API no responde o cambia endpoints | E-01 | Integrar API alternativa (Semantic Scholar) | 2 semanas si API principal falla | 21-sep-25 | Mitigación redundante | Alto | 4.5
E-02 | Competencia lanza plataforma académica similar | Calidad | Avances de la competencia | Serio | Medio | 6.2 | Bajo | Activo | PM (Coronel) | Aparición de producto similar | E-02 | Diferenciación con IA + métricas de productividad | No requiere ajustes inmediatos | 21-sep-25 | Vigilar tendencias | Medio | 2
O-01 | Limitada dedicación del equipo (40% del tiempo) | Alcance | Carga académica de los integrantes | Serio | Alto | 7.5 | Bajo | Activo | PM (Coronel) | Retraso en entregables intermedios | O-01 | Reasignar tareas críticas a miembros disponibles | 2 semanas en cronogram | 21-sep-25 | Revisar prioridades
O-02 | Falta de capacitación en n8n y Docker | Cronograma | Falta de experiencia en herramientas | Serio | Medio | 6.9 | Bajo | Activo | Scrum Master (Crespo) | Errores en despliegue o automatización | O-02 | Talleres internos + documentación oficial | 1 semana de aprendizaj | 21-sep-25 | Curva de aprendizaje | Umbral para Oportunidades
GP-01 | Subestimación del tiempo para pruebas de IA | Cronograma | Malas estimaciones iniciales | Moderado | Alto | 7.8 | Medio | Activo | Tester (Jenkins) | Pruebas no cumplen con el 70% de cobertura | GP-01 | Ajustar backlog priorizando testing | 1 semana en plan | 21-sep-35 | Riesgo recurrente | Alto | 4
GP-02 | Problemas de comunicación en el equipo | Calidad | Uso limitado de canales (WhatsApp) | Moderado | Alto | 7 | Alto | Activo | Auditora (Cielo) | Tareas duplicadas o mal entendidas | GP-02 | Reforzar uso de Jira y reuniones semanales | No requiere ajuste presupuestal | 21-sep-35 | Mejora continua | Medio | 2
|  |  |  | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Bajo
|  |  |  | Serio | Medio | 2.5 | Medio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
OT-01 | Aprovechar APIs de IA gratuitas (Hugging Face, OpenAI trial) | Costo | Disponibilidad de versiones free o trial | Alto | Medio | 7.5 | Alto | Activo | Programador IA (Belito) | Acceso a planes gratuitos | OT-01 | Disminución de costos iniciales | Adoptar versiones gratuitas durante la iteración 0 | Ahorro de 10% del presupuesto | 19-sep-25 | Reduce costos de licencias | No elimine o modifique estas celdas!!
OT-02 | Uso de Docker y cloud free tiers (Vercel, Render) | Costo | Plataformas ofrecen servicios gratuitos | Alto | Alto | 8.2 | Alto | Activo | Scrum Master (Crespo) | Implementación de despliegues iniciales | OT-02 | Reducción de gastos en infraestructura | Usar entornos gratuitos mientras se valida el MVP | 5% ahorro en presupuesto | 19-sep-25 | Ideal para pruebas iniciales | Umbral para Amenazas
OE-01 | Interés de la universidad en innovación digital | Calidad | Estrategia de modernización académica | Alto | Alto | 8 | Medio | Activo | PM (Coronel) | Convocatorias a proyectos internos | OE-01 | Reuniones de validación frecuentes | Solicitar recursos extra y patrocinio institucional | 5% en financiamiento | 19-sep-25 | Aumenta respaldo del proyecto | Alto | 4.5
OE-02 | Creciente demanda de IA en educación | Alcance | Tendencia global de uso de IA | Alto | Medio | 7.2 | Bajo | Activo | Auditora (Cielo) | Publicaciones en medios y estudios académicos | OE-02 | Mayor interés de usuarios potenciales | Resaltar ventajas competitivas en presentaciones | Sin ajuste inicial | 19-sep-25 | Posicionamiento del proyecto | Medio | 2
OO-01 | Equipo multidisciplinario (programadores, tester, auditora) | Cronograma | Diversidad de roles y habilidades | Medio | Alto | 7 | Alto | Activo | Todo el equipo | Buen desempeño en primeras tareas | OO-01 | Colaboración más eficiente | Aprovechar fortalezas distribuyendo tareas clave | Sin ajuste inicial | 19-sep-25 | Reduce riesgo de retrasos
OO-02 | Acceso a herramientas colaborativas (Jira, GitHub, Drive) | Cronograma | Herramientas gratuitas y disponibles | Medio | Alto | 7.4 | Alto | Activo | Documentador (Jeison) | Avance fluido en backlog | OO-02 | Mayor coordinación y control del trabajo | Establecer métricas claras de avance en Jira | Ahorro de tiempo en coordinación | 19-sep-25 | Mejora la eficiencia del equipo | Umbral para Oportunidades
OGP-01 | Posibilidad de reusar backlog y arquitectura para futuros proyectos | Alcance | Documentación estructurada desde Iteración 0 | Alto | Medio | 7.6 | Medio | Activo | Auditora (Cielo) | Generación de entregables completos | OGP-01 | Plantillas y bases reutilizables | Estandarizar documentación y código | Ahorro de tiempo en futuros proyectos | 19-sep-25 | Capitalización del trabajo | Alto | 4
OGP-02 | Uso de metodologías ágiles (Scrum) mejora adaptabilidad | Cronograma | Iteraciones cortas permiten ajustes rápidos | Medio | Alto | 7.8 | Alto | Activo | Scrum Master (Crespo) | Retroalimentación continua | OGP-02 | Ajuste de backlog en cada sprint | Reducir retrasos con iteraciones flexibles | No requiere ajuste de presupuesto | 19-sep-25 | Reduce riesgos de cambios | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com