## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Asistente de investigación academica con IA y automatización(IA Research Assistant MERN)
Scrum Master: |  | Crespo Soto Fred Jhosseph
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 15/09/2025 | Retraso en la creación de la Biblioteca personal para organizar papers (HU03). Impacta en la disponibilidad de recursos para el Sprint 2. | Alta | Cielo Alessandra Torres Aguilar | 30/09/2025 | Abierto | 22/11/2025 | Se requiere soporte del equipo de backend
2 | 17/09/2025 | Integración del Chatbot con IA en metodología (HU04) requiere dataset adicional no disponible aún. | Alta | Jean Pool Tacunan Palomino | 03/09/2025 | Cerrado | 27/09/2025 | Equipo de IA utiliza dataset alternativo
3 | 18/09/2025 | Resúmenes automáticos de papers (HU05) dependen de librerías externas que presentan incompatibilidad con Node.js 20. | Media | Jenkins Jhoseph Guevara Quintana |  | Abierto | - | Evaluar downgrade de versión o usar servicio externo
4 | 19/09/2025 | La historia HU09: Inicio de sesión seguro con roles requiere configuración adicional en MongoDB Atlas. Impacta seguridad de acceso. | Alta | Fred Jhosseph Crespo Soto |  | Abierto | 11/11/2025 | Coordinar con DevOps acceso seguro a la BD.
5 | 20/09/2025 | HU10: Alta disponibilidad de la aplicación requiere infraestructura cloud, aún no definida. Impacta despliegue en Sprint 3. | Alta | Equipo |  | En Espera | 15/10/2025 | Se está evaluando AWS o Azure
6 | 20/09/2025 | El módulo de seguridad y privacidad de datos (HU12) requiere revisión legal antes de implementarse. Retrasa el avance de desarrollo. | Alta | Equipo |  | Abierto | 11/10/2025 | Se solicitó asesoría legal para cumplimiento de normativa
7 | 20/09/2025 | Problemas con la licencia de OpenAI API, se alcanzó el límite gratuito. Impacta al chatbot académico. | Alta | Belito Ramírez Mori Octavio | 05/10/2025 | Cerrado | 27/09/2025 | Se evaluao el plan pago o migrar a Hugging Face
8 | 22/09/2025 | Conexión entre n8n y PubMed falla en autenticación. Impacta notificaciones automáticas. | Media | Fred Jhosseph Crespo Soto | 10/10/2025 | Abierto | – | Revisar configuración de credenciales API
9 | 22/09/2025 | Falta de disponibilidad de servidor de pruebas para CI/CD. Impacta integración continua. | Alta | Jenkins Jhoseph Guevara Quintana | 30/09/2025 | Abierto | 22/11/2025 | Requiere aprobación de recursos cloud
10 | 22/09/2025 | Demoras en validación de usabilidad por parte de usuarios piloto. Afecta pruebas de Sprint 4. | Media | Ana Torres (Usuario final) | 15/10/2025 | En Espera | 30/09/2025 | Coordinar focus group
11 | 23/09/2025 | Error en despliegue inicial en Vercel (timeout en backend). Impacta demostraciones tempranas. | Alta | Jean Pool Tacunan Palomino | 28/09/2025 | En Espera | 11/10/2025 | Migrar a Render o Railway como alternativa
12 | 24/09/2025 | No se definió plan de contingencia ante caída de MongoDB Atlas. Riesgo en disponibilidad. | Alta | Project Manager | 15/10/2025 | Abierto | 11/10/2025 | Evaluar cluster replicado o backup
13 | 25/09/2025 | Problemas de compatibilidad entre Cypress y Jest en pipeline. Impacta validación automatizada. | Media | Jenkins Jhoseph Guevara Quintana | 10/10/2025 | En Espera | – | Segmentar pruebas por entorno
14 | 25/09/2025 | El dashboard de métricas no muestra KPIs en tiempo real. Impacta validación de productividad. | Media | Cielo Alessandra Torres Aguilar | 10/10/2025 | En Espera | – | Revisar integración con backend
15 | 26/09/2025 | Equipo no tiene claridad sobre alcance de “sostenibilidad digital”. Impacta documentación final. | Baja | Jeison Juan Ore Jiménez | 30/10/2025 | En Espera | – | Definir indicadores ambientales y de eficiencia
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA